桂中医药医发〔2019〕8号

自治区中医药局关于进一步做好三级中医医院

对口帮扶贫困县县级中医医院工作的通知

各相关市卫生健康委、中医药局，区直三级中医医疗机构：

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，根据《关于再次调整部分三级医院帮扶贫困县县级医院对口关系的通知》（国卫医函〔2019〕109号）、《关于印发加强三级中医医院对口帮扶贫困县县级中医医院工作方案的通知》（国中医药医政发〔2019〕7号）及《关于组织三级中医医院赴贫困县医院调研签订对口帮扶责任书的通知》（国中医药医政基层便函〔2019〕8号）等文件要求，经研究，自治区中医药局就进一步做好三级中医医院对口帮扶贫困县县级中医医院工作通知如下。

一、加强组织领导

各市中医药主管部门、区直三级中医医疗机构要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署，充分认识贫困县县级中医医院对口帮扶工作的重要性，将贫困县县级中医医院对口帮扶工作纳入健康扶贫总体工作统筹安排。支援医院要将帮扶贫困县县级中医医院作为履行社会责任和体现公益性的重要内容，实行一把手负责制，每年安排院领导前往受援医院开展调研、督导，认真落实帮扶任务。受援医院要将对口帮扶作为助力脱贫攻坚的重点工作，深入研究影响自身发展的困难和问题，明确发展目标和方向，通过帮扶切实提升中医诊疗能力。

二、明确帮扶目标

到2020年，通过精准对口帮扶，每年帮助贫困县县级中医医院“解决一项医疗急需，突破一个薄弱环节，带出一支技术团队，新增一个服务项目”。贫困县县级中医医院中医药服务能力明显提高，常见病、多发病、部分危急重症的诊疗能力显著提升，管理水平进一步改善，贫困县县级中医医院力争达到二级水平，30万人口以上的力争达到二级甲等水平，贫困县群众中医药服务获得感明显增强。

三、落实工作任务

（一）签订对口帮扶协议。市级中医药主管部门要按照本通知确定的对口帮扶关系（附件1），主动协调、指导贫困县县级中医医院与支援医院、贫困县政府针对中医医院发展短板签订对口帮扶协议，明确对口帮扶总体目标、时间节点、任务内容、量化考核评价指标，将帮扶任务具体到科室、项目、技术等。

（二）开展驻点帮扶。支援医院要派出至少3名医务人员组成的团队进行驻点帮扶，并由派驻人员担任受援医院的副院长及学科带头人。每批医务人员连续工作时间不得少于6个月。

（三）提升专科服务能力。支援医院要根据受援医院的功能定位、建设发展实际，结合当地群众健康状况、疾病谱和医疗服务需求，帮助提升受援医院中医专科（专病）诊疗能力，加强近3年县外转出率排名前5-10个病种的相关临床和辅助科室建设，至少建设1个专科（专病），提高医院门诊中药处方比例，提升整体医疗服务能力和管理水平。

（四）培养专业技术人才。支援医院要通过“派下去”“请上来”等方式，采取教学查房或手术带教（至少每周1次）、学术讲座（至少两周1次）、接受进修等形式，每年为受援医院培训至少3名骨干医师或者其他医学专业技术人员，显著提升受援医院医务人员运用中医药技术方法的能力和现代诊疗技术的水平。

（五）提高医院管理水平。支援医院要帮助受援医院完善各项管理规章制度，加强医院和科室内部管理，对管理人员进行轮训，扶志扶智相结合，显著提高受援医院管理法制化、科学化、规范化水平，有效提升中医内涵。有条件的，双方医院可采取委托经营管理、组建医联体等方式进行深度合作。

（六）开展中医远程医疗服务。支援医院要与受援医院建立中医远程医疗服务关系，充分发挥“互联网+”作用，力争2019年底前实现贫困县县级中医医院远程医疗全覆盖。贫困县县级中医医院要加强宣传引导，发挥主观能动性，有效提高远程医疗系统利用率。

（七）方便人民群众看病就医。支援医院要结合贫困县群众实际医疗需求，至少每半年派出1次医疗队，为贫困县群众提供集中医医疗、康复、养生保健于一体的中医药服务。支援医院要与受援医院至少2个月开展1次医疗下乡，组织巡回义诊，确保每半年均能覆盖辖区所有乡镇，使贫困县群众在“家门口”就能享受到优质便捷的中医药服务。

四、强化督导考核

各地要建立网络报告和现场核查相结合的监督管理模式，严格考核支援医院派驻人员数量、在岗情况、派驻时间以及帮扶工作开展情况，及时纠正派驻人员不到位、帮扶科室不匹配、帮扶工作开展不力等问题。市级中医药主管部门要切实履行职责，按照健康扶贫、《城市三级中医医院对口支援县中医医院考核指标体系》有关要求，对辖区内贫困县县级中医医院对口帮扶双方医院工作情况进行监督和指导。自治区中医药局将不定期对帮扶情况进行抽查。

五、完善保障激励机制

市级中医药主管部门要将贫困县县级中医医院对口帮扶工作与政府间对口支援、扶贫开发等有关工作统筹安排，保障贫困县县级中医医院驻点帮扶人员待遇。支援医院要保障派出人员各项福利待遇不变，并给予一定补贴，对工作优秀的人员在职称晋升、岗位聘用、提拔任用、各项评优评先时予以优先考虑。受援医院要为驻点帮扶人员提供必要的工作、生活和安全保障。

六、加强资金监管

2019年中央财政拨付广西29个贫困县县级中医医院对口帮扶资金2900万元，每家医院100万元，2019年年底前执行完毕。各单位要切实加强项目经费管理，做到专款专用，确保各项工作任务按期完成。

七、其他

对口帮扶协议（已签订协议的可根据新形势、新进展签订补充协议）纸质版一式两份于2019年7月22日前寄送至自治区中医药局医政处，同时发送扫描版至指定邮箱。

联络员基本信息表、派驻人员基本信息表、帮扶工作情况总结、帮扶典型经验总结、对口帮扶工作进展表及年度评估报告的报送主体、报送时间等参见附件2，请相关单位按时报送。未尽事宜请与自治区中医药局医政处联系。

联系人及电话：郭小波0771-2845082

冼俊颖18978885959

纸质材料寄送地址：南宁市桃源路35号自治区中医药局510室  冼俊颖（收）。

电子邮箱：gxzyyjyzc@163.com

附件：1.广西壮族自治区三级中医医院对口帮扶贫困县县

级中医医院关系表

2.报送材料清单

3.对口帮扶贫困县县级中医医院协议（模板）

4.联络员基本信息表

5.派驻人员基本信息表

6.帮扶工作情况总结（模板）

7.对口帮扶工作进展表

广西壮族自治区中医药管理局

2019年7月5日

附件1

广西壮族自治区三级中医医院对口帮扶贫困县

县级中医医院关系表

| 序号 | 所属市 | 贫困县医院名称 | 帮扶的三级医院名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 马山县中医医院 | 南宁市中医医院 |
| 2 |  | 上林县中医医院 | 南宁市中医医院 |
| 3 |  | 隆安县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 4 | 柳州 | 三江侗族自治县中医医院 | 柳州市中医医院 |
| 5 |  | 融安县中医医院 | 柳州市工人医院 |
| 6 |  | 融水苗族自治县中医医院 | 柳州市中医医院 |
| 7 | 桂林 | 龙胜各族自治县中医医院 | 桂林市中医医院 |
| 8 | 百色市 | 西林县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 9 |  | 乐业县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 10 |  | 田阳县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 11 |  | 隆林各族自治县中医医院 | 北海市中医医院 |
| 12 |  | 田东县中医医院 | 钦州市中医医院 |
| 13 |  | 德保县中医医院 | 贵港市中医医院 |
| 14 |  | 靖西市中医医院 | 广西国际壮医医院 |
| 15 |  | 那坡县中医医院 | 玉林市中医医院 |
| 16 |  | 凌云县中医医院 | 防城港市中医医院 |
| 17 |  | 田林县中医医院 | 百色市人民医院 |
| 18 | 贺州 | 富川瑶族自治县中医医院 | 贺州市中医医院 |
| 19 |  | 昭平县中医医院 | 贺州市中医医院 |
| 20 | 河池 | 东兰县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 21 |  | 巴马瑶族自治县民族医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 22 |  | 都安瑶族自治县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 23 |  | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 广西国际壮医医院 |
| 24 | 来宾 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 来宾市中医医院 |
| 25 |  | 忻城县中医医院 | 玉林市中西医结合骨科医院 |
| 26 | 崇左 | 大新县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 27 |  | 龙州县中医医院 | 广西骨伤医院 |
| 28 |  | 天等县中医医院 | 防城港市中医医院 |
| 29 |  | 宁明县中医医院 | 玉林市中医医院 |

附件2

报送材料清单

| 序号 | 材料名称 | 报送主体 | 报送时间及其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对口帮扶协议书 | 贫困县县级中医医院。 | 纸质版一式两份，同时发送PDF版；2019年7月22日前报送我局；如有变化及时报送。 |
| 2 | 联络员基本信息表 | 贫困县县级中医医院及其帮扶单位、双方医院所在市中医药主管部门各1名联络员；由各相关市中医药主管部门统一收集本单位、辖区内受帮扶医院或帮扶医院联络员名单；区直单位请直接报送。 | 2019年7月22日前；如人员有变动及时报送。 |
| 3 | 派驻人员基本信息表 | 贫困县县级医院所在市级中医药主管部门。 | 从2019年6月起，每年3月20日、6月20日、9月20日、11月10日前例行报送；如人员有变动及时报送。 |
| 4 | 帮扶工作情况总结 | 贫困县县级医院所在市级中医药主管部门。 | 从2019年6月起，每年3月20日、6月20日、9月20日、11月10日前例行报送 。 |
| 5 | 帮扶典型经验总结 | 帮扶医院所在市级中医药主管部门；区直中医医疗机构直接报送。 | 从2019年6月起，每年3月20日、6月20日、9月20日、11月10日前例行报送；其间如有典型经验及时报送。 |
| 6 | 对口帮扶工作进展表及年度评估报告 | 帮扶医院所在市级中医药主管部门；区直中医医疗机构直接报送。 | 从2019年6月起，每年11月25日前报送。 |

请将此表内容按时限要求发送至：gxzyyjyzc@163.com。

附件3

对口帮扶贫困县县级中医医院协议

（模板）

为贯彻落实《中共中央关于打赢脱贫攻坚战的决定》，根据中央扶贫开发会议精神和健康扶贫有关要求，保证《加强三级中医医院对口帮扶贫困县县级中医医院工作方案》（以下简称《方案》）顺利实施，确保贫困县县级中医医院服务能力有效提升，助力农村贫困人口脱贫，对口帮扶双方医院和贫困县人民政府协商如下：

一、医院的责任

（一）帮扶医院。

1.根据受援中医医院实际需求，结合本地实际情况，精心组织、认真落实对口帮扶各项支援任务。

2.保证派出人员各项福利待遇不变，并给予一定补贴。对口帮扶工作优秀的，在职称晋升、岗位聘用、提拔任用、各级人才培养项目和各项评优评先时优先考虑。

3.加强专项经费使用管理，按照有关规定使用。

（二）受援医院。

1.摸清本院情况，实事求是地提出需求，为帮扶医院派驻人员提供良好的工作环境、必要的生活保障，保证派驻人员“用得上、用得好”。

2.选派骨干医师到帮扶医院培训，加强培训效果考核。

3.加强专项经费使用管理，按照有关规定使用。

（三）共同责任。

在本协议的框架下，针对双方实际，制定可量化的对口帮扶目标，主要包括：县级中医医院综合能力提升总目标，年度医疗服务能力目标，年度管理水平提升目标，人才培养目标和计划（含派驻和派出人员），拟掌握的新医疗技术，拟开展的新医疗服务项目，考核评估指标，激励约束机制及具体措施，宣传计划，以及其他目标。

二、贫困县人民政府责任

（一）落实政府对公立中医医院的投入责任。

（二）将对口帮扶工作任务落实情况和效果作为县级中医医院院长考核内容。

（三）为帮扶医院派驻人员提供必要的工作条件、政策支持和生活保障。

帮扶医院：

县人民政府：

受援医院：

（签字、盖章）

附件4

联络员基本信息表

（单位）             填报人：             联系电话：

| 联络员姓名 |  | 职务 | 联系电话 | 电子邮箱 | 微信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帮扶三级医院所在市级中医药主管部门 |  |  |  |  |  |
| 贫困县县级医院所在市级中医药主管部门 |  |  |  |  |  |
| 帮扶三级医院 |  |  |  |  |  |
| 受帮扶贫困县县级中医医院 |  |  |  |  |  |

请于2019年7月22日前发送至：gxzyyjyzc@163.com。后期如有变动及时报送。

附件6

帮扶工作情况总结（模板）

- 本季度工作总结

（一）帮扶成效。内容包含但不限于派驻人数、诊疗人次数、出院患者数、住院手术数、新建临床专科数、新增中医医疗技术项目数、开展新技术/新项目数、贫困县中医类医院成为二级甲等/三级医院数、贫困县中医类医院科研成果数、开展远程医疗例次数等指标及医院管理制度建设、医院文化建设等情况。

（二）工作开展情况。内容包含但不限于市级中医药主管部门针对对口帮扶工作开展的部署、指导、监督、检查等工作。

- 下一季度工作计划

市级中医药主管部门下一季度拟开展的相关工作及活动。

信息公开形式：主动公开

广西壮族自治区中医药局办公室          2019年7月11日印发