广西壮族自治区中医药事业传承与发展部分2022年度中央对地方转移支付自评表

（2022年度）
转移支付

（项目）名称	中医药事业传承与发展资金
中央主管部门	国家中医药管理局
地方主管部门	广西壮族自治区中医药管理局	项目使用单位	项目使用单位
项目资金

（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率

（B/AX100%）
年度资金总额：	14432	13867.27	96.09%
其中：中央财政资金	14432	13867.27	96.09%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	按照国家中医药管理局和财政部绩效目标有关要求，根据2022年度资金相关任务目标及“三重一大”原则，结合实际，项目内容围绕绩效总体目标，将项目资金合理分配至各项目实施单位。
下达及时性	资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付资金管理办法管理等规定的时限内下达，资金下达及时。
拨付合规性	资金按照国库集中支付制度执行，符合拨付合规性要求。
使用规范性	严格按照国家和自治区财政专项资金管理，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，符合资金使用规范性要求。
执行准确性	各项目按照上级下达和本级预算安排金额执行，预算执行率96.09%。预算执行准确。	存在部分项目个别单位因疫情原因相关外出培训、活动举办等工作内容未能按计划进行，导致资金未能按计划支出，督促相关单位按照绩效工作要求及时推进。
预算绩效管理情况	严格按照国家及自治区的有关要求，科学制定分配方案，合理分配资金并及时制定具体项目实施方案，严格规范管理。	通过建立健全项目组织管理机制、完善约谈机制及全区通报机制等各项措施进一步加强项目资金的预算管理。
支出责任履行情况	各级各有关单位根据支出责任与财政事权相适应的原则推进工作，责任履行层次合理、分明，支出责任划分清晰、合理且规范。
总体

目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力；

2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量；

3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平；

4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。	2022年度中央下达广西财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）14432万元，年度下达绩效目标实际已全部完成，具体为：总体任务目标4项，项目数量指标33项，436个任务量。中医优势专科建设项目、中医医院应急和救治能力建设项目、基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设等41个项目均已按预期目标开展。

项目总体任务目标完成率100%，在中医药服务体系建设、中医药特色人才建设、中医药传承创新能力建设、中医药文化弘扬等方面均取得了较好的成效。
绩效指标	一级

指标	二级

指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成

原因和

改进措施

产出指标

数量

指标

中医优势专科建设数量	≥5个	5个
国家中医紧急医学救援队建设数量	≥1个	2个
中医馆建设数量	≥385个	183个	除中央补助资金外，广西已于2019 -2021年度使用地方财政资金配套中医馆共计285个，2022年符合条件183个，已全部建设完成。
中医药特色人才培养数量	≥736人	888人
中医药高级人才工作室数量	≥17个	18个
中医药特色人才培养项目数量	≥51个	55个
中医药监督执法典型案例个数	≥3个	10个
中医药人才培养重点学科	≥5个	6个
中医药人才培养临床教学基地	≥10个	10个
中药炮制技术传承基地建设数量	≥1个	2个
中医药文化项目数量	≥44个	58个
中医医院康复科建设数量	≥2个	6个
“两专科一中心”建设数量	≥5个	10个
少数民族医医院制剂能力建设数量	≥1个	3个
中医药古籍修复能力建设数量	≥1个	1个
中医药多学科研究能力建设数量	≥2个	2个
健康中国中医药专项行动数量	≥1项	1项
中药质量保障项目数量	≥1项	1项
中医药资金绩效监管和专项审计项目数量	≥1项	1项
中西医结合临床试点能力提升建设数量	≥4个	4个
效益指标
中医药传统知识收集整理项目	≥1项	1项
中药壮瑶药药食同源技术规范及推广数量	≥3个	3个
中药壮瑶药道地资源传承挖掘展示推广项目	≥1项	1项
中医药资源监测站建设项目	≥1项	1项
中医药壮瑶医药康养人才培养基地数量	≥2个	2个
中医药高层次人才培养基地数量	≥1个	1个
中医药绩效评估考核优秀奖补数量	≥6个	6个
道地药材基地建设数量	≥1个	1个
“定制药园”示范基地考核方案	≥1个	1个
中医药壮瑶医药特色医养结合服务能力提升数量	≥3个	3个
中医医院煎煮能力提升数量	≥16个	16个
广西少数民族地区中医医院能力建设数量	≥6个	6个
中医医院感控质控能力建设数量	≥28个	28个
质量

指标	建设项目完成率	≥90%	96.97%
时效

指标	及时完成率	≥90%	100.00%
社会

效益

指标	中医药监督执法能力	显著提升	100.00%
中医药健康文化素养水平	显著提升	100.00%
中医药健康管理服务能力	显著提升	100.00%
生态效益指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	100.00%
满意度指标	服务对象

满意度指标	培训对象满意度	≥90%	98.12%
患者满意度	≥85%	95.87%
说明	无