附件4

区域医疗机构制剂中心项目申报指南

（牵头负责单位：自治区中医药局）

一、项目目标

为深入贯彻国家关于促进中医药传承创新发展的战略部署，落实自治区中医药发展相关政策部署，立足广西“桂十味”道地药材及壮瑶医药特色资源禀赋，支持医疗机构联合企业、科研院所建设区域医疗机构制剂中心项目，构建集研发、评价、成果转化与区域服务于一体的现代化区域医疗机构制剂中心，对医疗机构制剂进行规范化、规模化、集约化配制，实现从传统制剂院内保障向区域中医药全链条服务赋能转型，为后续国家中药特色制剂中心项目遴选提供主要参考依据。
二、申报事项
（一）申报条件

申报主体应同时满足以下基本条件：
1.申报牵头单位须为在广西区内注册登记，具备相应项目建设与持续运营能力的医疗机构、科研院所或企业。

2.若联合申报，协作单位数量（不含牵头单位）不超过2家。牵头单位须与协作单位签订正式合作协议，明确双方在项目建设、权利、义务及资金分配等内容，确保合作有序推进。

3.申报主体具备扎实的中药制剂研发、名老中医经验方挖掘整理及成果转化工作基础，拥有专业的研发团队与相关技术储备。

4.申报主体具备已通过自治区级相关部门验收的研发平台和具有药监部门许可的《医疗机构制剂许可证》或《药品生产许可证》，可满足扩建需求的制剂生产厂房，拥有完整的制剂配制流程与规范的质量管控体系，具备独立开展制剂生产与质量检测的能力。

（二）申报要求

1.重点建设中药制剂研发、评价、成果转化、区域服务于一体的多功能区域中医药服务平台，具备面向区域医疗机构开展委托研发、技术攻关等服务的能力。

2.每个申报单位仅限牵头申报1个区域医疗机构制剂中心项目。

（三）优先条件

支持有优势、有特色的地市或单位率先开展试点建设：

1.研发转化能力突出。中药制剂研发及成果转化成效显著，名方储备丰富，品种转化基础扎实，具备可持续的研发与转化潜力。

2.服务与保障能力完备。拥有中药制剂中心业务用房（包括生产、代煎、临方加工、研发及转化）面积≥4000平方米，搭建有覆盖多个区县的区域中医药服务网络，具备制剂调剂、用药指导、代煎配送和临方加工等全方位服务能力（提供案例）。

3.临床应用优势明显。中药制剂年产值≥1000万元，协定方、临方制剂及医疗机构制剂品种丰富、临床应用成熟、使用规模稳定，具备支撑区域医疗机构制剂中心规模化、规范化运行的坚实基础，在区域中医药服务与产业发展中具有示范带动作用。
4.信息化建设能力完善。具备数据采集、储存与交换等中药制剂信息化建设基础功能，能够支撑制剂研发、生产、质控、流通全过程数字化管理。

（四）考核指标

到2028年底，完成具备临床价值与开发潜力的中医临床验方收集与整理不少于15个；完成中药制剂研发不少于3个；完成既有品种的质量标准提升不少于4个。建立知识产权管理制度与确权机制，新获批的制剂有明确的知识产权归属。
（五）补助方式及标准

本次遴选的区域医疗机构制剂中心项目数量不少于5个，采用直接补助方式予以支持。单个项目补助资金不超过150万元，分3年拨付。

三、其他事项

（一）项目建设期满后，由自治区中医药局组织成立验收专家组开展验收评价。初次验收未通过的项目，自治区中医药局将对牵头申报单位进行约谈并责成整改，整改时间不超过6个月。整改期满验收仍未通过的，项目自动终止。

（二）对于验收不通过的项目，根据项目投资完成进度收回已下拨财政支持资金。因其他非正当理由造成项目终止的，收回已拨付的全部支持资金。

（三）项目牵头申报单位应加强资金管理，提高资金使用效益，保障资金使用规范有效，并接受各级中医药、财政等部门的监督检查，如存在弄虚作假或采取不正当手段骗取补助资金行为的，将依法追究相应责任。

（四）若项目验收整改仍未通过或存在弄虚作假等不良行为，取消项目承担单位自验收未通过起3年内申报国家及自治区相关项目的资格。
附件：4-1.区域医疗机构制剂中心项目申请书

4-2.XX区域医疗机构制剂中心项目建设方案
4-3.申报承诺书

4-4.相关佐证材料清单

附件4-1

	区域医疗机构制剂中心项目

申请书

	项目名称
	：
	XX区域医疗机构制剂中心

	申请单位
	：
	

	协作单位
	：
	

	项目负责人
	：
	

	建设周期
	：
	2026年4月—2028年12月

	联系电话
	：
	

	

	广西壮族自治区中医药管理局编制

	2026年


填表说明

（本说明在正式申请书中不必保留，可替换成目录）
一、申报者对本表所列各项，必须实事求是、逐条认真填写，表达要简明、扼要，用词严谨，字迹工整清晰。

二、外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩写词须注出全称。

三、申请书为A4纸，双面打印，复印时请一律用A4纸（字体要清晰），于左侧装订成册，一式3份。

四、申报项目材料打印、装订必须符合存档要求，不应使用塑料夹、皮包装，封面（首页）应为纸质且内容格式与《申报书》封面一致。

五、申报材料装订顺序为：《申请书》、建设方案、承诺书、其他重要证明材料。
项目信息表

	一、项目基本信息

	项目名称
	XX区域医疗机构制剂中心

	项目建设地址
	

	项目建设周期
	2026年4月—2028年12月

	制剂注册数
	
	制剂备案数
	

	在产制剂数
	
	调剂品种数
	

	制剂生产总量
	
	制剂销售总额
	万元

	协定方生产总量
	
	协定方销售总额
	万元

	临方制剂生产总量
	
	临方制剂销售总额
	万元

	代煎生产总量
	
	代煎销售总额
	万元

	具备独立中药制剂方面的管理信息系统
	□是    □否
	中药制剂方面的管理信息系统网络安全等级
	XX级     □无

	申报牵头单位
	
	统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	联系电话/邮箱
	

	近2年是否有违法违规记录
	□是□否
	是否被列入严重违法失信名单
	□是□否

	平台条件
	研发平台
	□国家级 □自治区级 □市级

	
	平台名称
	仅列与本项目相关的平台。


	
	是否具有制剂室：□是□否
	是否具有《医疗机构制剂许可证》或《药品生产许可证》
	□是□否

	
	制剂室面积：XXX平方米
	是否具备独立完成质量检测能力
	□是□否

	协作单位1名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人

/负责人
	
	联系电话
	

	协作单位2名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人

/负责人
	
	联系电话
	

	二、项目建设内容（简要填写，详细内容见建设方案）

	

	三、研发基础（简要填写）

	重点围绕人才队伍、名医名方挖掘（明确来源及数量）、技术力量配备、制剂开发及生产服务能力、成果转化，以及完成既有品种的质量标准提升等方面进行简要填写。



	四、资金筹措及使用计划

	项目总投资
	XX万元
	申请财政奖补资金
	150万元

	奖补资金使用计划（分年度）
	第一年：XX万元，用于

第二年：XX万元，用于

第三年：XX万元，用于



	五、预期效益

	收集民族特色的临床经验方
	个
	完成中药制剂委托研发
	个

	完成既有品种的质量标准提升
	个
	推动中药制剂向新药转化研究
	个

	六、审核意见

	申报单位（含协作单位）盖章
单位（盖章）               单位（盖章）                单位（盖章）

法定代表人                 法定代表人                  法定代表人

日期：2026年  月  日

	市级相关部门推荐意见
单位（盖章）

2026年  月 　 日

	自治区相关部门推荐意见（盖章）

单位（盖章）

2026年  月 　 日 


附件4-2
XX区域医疗机构制剂中心项目建设方案

一、项目建设目标

明确项目建设目标，包括设施设备建设、研发、评价、成果转化、区域服务等方面的具体目标，目标需量化、可考核。

二、项目建设内容与规模

详细说明区域医疗机构制剂中心的建设，从研发创新、人才培育、标准完善、成果转化建设等方面进行说明。
三、实施计划

分年度制定项目实施计划，明确各阶段的时间节点、工作任务、资金使用、新增产值计算、责任分工（联合申报需明确分工及细化资金分配），确保项目在2028年底完成目标。

四、产业带动效益

从行业、人才、成果转化、产业、品牌带动方面详细说明项目完成后对中医药资源优势与区域辐射作用的预期效果。
五、申报单位情况概括
主要阐述牵头申报单位、协作单位的基本情况，重点说明中药制剂方面的研发、生产、区域调剂、代煎配送、临方加工、用药指导、信息化建设、技术积累、产业资源等方面的综合实力与支撑能力，对后续申报建设国家级中药特色制剂中心的初步构想。
附件4-3
申报承诺书

自治区中医药局：

我单位申报区域医疗机构制剂中心项目所报送的材料内容真实可靠，无虚假、伪造等违规情况。如申报成功，保证项目按资金项目计划实施，确保资金使用合法合规，按期建成投产，并按照有关要求及时进行竣工验收。
我单位如违反相关规定，愿承担相应责任，同意有关主管部门采取将相关失信信息推送至自治区公共信用信息平台等惩戒措施。

特此承诺。

单位名称（公章）
法定代表人：
年  月  日

附件4-4
相关佐证材料清单

1.牵头申报单位资质材料：营业执照、法人身份证明、税务登记证明（如有）、信用查询报告（近6个月内），证明主体合规、信用良好。

2.联合申报相关材料：协作单位营业执照、合作协议等。

3.场地相关材料：场地产权证明或租赁协议、场地选址合规证明、配套设施说明材料（供水、供电、排水、通风、消防等）。
4.研发基础相关材料：中药制剂研发的综合能力证明材料（制剂品种处方来源与数量、制剂或生产许可证、收入情况、人才队伍、科研项目及专利数量等）。
5.优先条件佐证材料：医疗机构制剂研发转化成果、名方储备、服务与保障能力相关材料等佐证材料。
6.资金筹措证明：自筹资金来源证明、资金到位计划、相关佐证材料（如银行存款证明、融资协议等）。

7.其他补充材料：申报单位认为需要提供的其他相关证明材料（如荣誉资质、技术合作协议等）



