附件

广西壮族自治区中医药管理局2021年度

中央对地方转移支付中医药资金自评表

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付 （项目）名称 |  |  | 中医药事业传承与发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家中医药管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区中医药管理局 |  |  | 项目使用单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8379 | 7974.67 |  | 95.17% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 8379 | 7974.67 |  | 95.17% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1:继续支持中医药传承与创新"百千万"人才工程(岐黄工程)遴选的中青年中医药骨干人才及中医药传承与创新人才培养平台开展培训及建设。 目标2:加强基层中医药骨干人才培养,搭建一批基层中医药人才培养平台,提高中医药人才的素质和水平。 目标3:加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育,全面提高其专业水平和业务能力。 目标4:在全国布局建设一批中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍。 目标5:在乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展中医综合服务区(中医馆)服务能力建设。 目标6;:加强中医医院康复科建设,提升中医药特色康复服务能力。 目标7:支持省级治未病中心优化服务流程,制定并完善治未病服务标准、规范及指南,开展治未病技术方法研究和创 新 。 目标8:提升中医临床疗效评价能力,创新完善符合中医药临床诊疗本体特点的疗效评价方法和技术。 目标9:开展道地药材生态种植示范基地建设,加快推进中药质量追溯体系建设。 目标10:组织中医药文化传播活动,建设传播平台,推出优质中医药文化产品。 目标11:提升中医药古籍保护利用和公共服务能力,对分布在基层、民间的中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘和整 理 。 |  |  |  |  | 2021年，中央对地方（广西）转移支付中医药资金分为36个项目，其中广西基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设、国家中医疫病防治队伍和应急队伍建设、全国名老中医药传承工作室、道地药材生态种植及质量保障、少数民族服务能力建设、中医特色康复服务能力建设等36个项目指标均已按预期目标开展，总体目标完成度95.17%，完成情况良好。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成 原因和 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 |  | 中医药传承与创新"百千万"人才工程 |  | ≥45个 | 44个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药特色人才培养专项 |  | ≥308个 | 450个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药监督知识与能力培训 |  | ≥103人 | 111人 |  |  |
|  |  |  |  | 国家中医应急医疗队伍能力建设项目 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | 国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | 基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设 |  | ≥110个 | 150个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药康复服务能力提升工程 |  | ≥1个 | 8个 |  |  |
|  |  |  |  | 治未病健康工程 |  | ≥1个 | 6个 |  |  |
|  |  |  |  | 基于中医临床研究基地优势病种的中医临床疗效评价能力提升 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | 道地药材生态种植及质量保障 |  | ≥1个 | 5个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药文化研究成果 |  | ≥5个 | 5个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药文化体验场馆建设 |  | ≥5个 | 9个 |  |  |
|  |  |  |  | 举办中医药文化主题活动 |  | ≥10场 | 10场 |  |  |
|  |  |  |  | 示范性中医药健康文化知识角建设 |  | ≥30个 | 104个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药文化产品制作 |  | ≥10个 | 13个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药文化进校园 |  | ≥5所 | 8所 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药文化科普巡讲专家培训 |  | ≥50人次 | 100人次 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药古籍保护与传统知识收集整理 |  | ≥2个 | 4个 |  |  |
|  |  |  |  | 国医大师传承工作室 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | 全国名中医传承工作室 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | 少数民族服务能力建设 |  | ≥4个 | 4个 |  |  |
|  |  |  |  | 国家区域中医(专科)诊疗中心 |  | ≥3个 | 3个 |  |  |
|  |  |  |  | 中西医结合临床试点能力提升 |  | ≥7个 | 7个 |  |  |
|  |  |  |  | 财务绩效工作业务培训班 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 全国中医药健康文化素养调查点 |  | ≥12个 | 12个 |  |  |
|  |  |  |  | 中药资源质量评价与标准化公共服务检测平台 |  | ≥2个 | 2个 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 |  |  | 中医壮瑶医智慧中医医院试点建设项目 |  | ≥3个 | 3个 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药资源监测站 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  |  | "定制药园"建设项目 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 中药材质量追溯体系建设 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 中医特色医院能力提升 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药高层次人才培养 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药产业信息平台建设 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 中药壮瑶药道地资源传承挖掘展示 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药文化宣传 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 精品中医馆 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  | 基层中医药人才培养项目 |  | ≥1项 | 1项 |  |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 项目建设合格率 |  | ≥90% | 98.94% |  |  |
|  |  |  |  | 培训计划完成率 |  | ≥95% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 人才培养合格率 |  | ≥95% | 98.5% |  |  |
|  |  |  |  | 中医药健康文化素养调查点达标率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 财政支持建设得中医馆接入健康信息平台比例 |  | ≥80% | 36% |  |  |
|  |  | 时效 指标 |  | 及时完成率 |  | ≥95% | 98.87% |  |  |
|  | 效益指标 | 社会 效益 指标 |  | 中医药健康文化宣传范围 |  | 进一步扩大 | 进一步扩大 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药医院服务能力提高 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  |  |  | 中医药人才技术水平 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 道地药材种植品种 |  | 提升 | 提升 |  |  |
|  |  |  |  | 中药材生态种植模式 |  | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 中医药文化传播 |  | 长期广泛运用 | 长期广泛运用 |  |  |
|  |  |  |  | 中药材资源保护意识 |  | 有效提升 | 有效提升 |  |  |
|  |  |  |  | 道地药材质量 |  | 持续性提高 | 持续性提高 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥80% | 99.57% |  |  |
|  |  |  |  | 培训教师及受训学员满意度 |  | ≥90% | 96.32% |  |  |
|  |  |  |  | 民众调查满意度 |  | ≥90% | 96.80% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.定量指标.地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |